## 2026년 8월
2026년 8월 작업 캘린더
일 |  | 월 |  | 화 |  | 수 |  | 목 |  | 금 |  | 토
26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 1
담당자 | 작업 이름 | 담당자 | 작업 이름 | 담당자 | 작업 이름 | 담당자 | 작업 이름 | 담당자 | 작업 이름 | 담당자 | 작업 이름 | 담당자 | 작업 이름
2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8
담당자 | 작업 이름 | 담당자 | 작업 이름 | 담당자 | 작업 이름 | 담당자 | 작업 이름 | 담당자 | 작업 이름 | 담당자 | 작업 이름 | 담당자 | 작업 이름
[8 empty] | 김채연 | 기존 상점 기획서에 등급 별 아이템 생성 확률"만" 넣기, 진짜 그거 3개만 쓰기 | 김채연 | 테이블 채우기 노가다 (아이템, 스테이지, 업적 기타 등등)
[8 empty] | 김채연 | 이벤트 칸 기획서 유형별 2종씩 | 박지수 | 아이템 명세 (데모 구현 용 까지만)
[8 empty] | 박지수 | 전투 상세 기획서 보충 | 박도원 | 리소스 명세
[8 empty] | 박도원 | UI 시스템 명세
9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15
담당자 | 작업 이름 | 담당자 | 작업 이름 | 담당자 | 작업 이름 | 담당자 | 작업 이름 | 담당자 | 작업 이름 | 담당자 | 작업 이름 | 담당자 | 작업 이름
|  | 이기현, 윤희성 | 데이터 테이블 + 데이터 구조도 | 박지수 | TC 작성 | 김채연, 박도원, 박지수, 이기현, 윤희성 | QA | 이기현, 윤희성 | 빌드 뽑기 | 박지수 | 아이템 설명 작성
|  | 박지수, 김채연, 박도원, 이기현, 윤희성 | 전체 기획서 검토 | 김채연, 박지수, 박도원, 이기현, 윤희성 | 기존 기획서 수정 (스테이지) | 이기현, 윤희성 | TC 결과대로 1차 수정 | 박지수 | 얼리엑세스 아이템 1차, 2차 명세 | 박지수 | 아이템 추가 명세
|  | 윤희성, 이기현 | 시스템 기획서 (매니저 구조, 객체 구조) | 김채연, 박지수, 박도원, 이기현, 윤희성 | 기존 기획서 수정 (UI) | 김채연 | 몬스터 비주얼, 기믹, 명세 | 박도원 | 1차 리소스 작업 및 적용 | 이기현, 윤희성 | TC 결과대로 2차 수정
|  |  |  | 김채연, 박지수, 박도원, 이기현, 윤희성 | 기존 기획서 수정 (전투) |  |  |  |  | 박도원 | 데모 누락 리소스 보강
|  |  |  | 박지수, 김채연 | 얼리엑세스 범위 산정 |  |  |  |  | 이기현, 윤희성 | 세이브 로드, 게임 종료
|  |  |  | 이기현, 윤희성 | 데모 버전 적용 |  |  |  |  | 김채연 | 얼리엑세스 분량 업적 명세
|  |  |  | 이기현, 윤희성 | 데모 사전 QA |  |  |  |  | 김채연 | 얼리엑세스 이벤트 명세
|  |  |  | 김채연 | 튜토리얼, 세이브 로드 기획
16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22
담당자 | 작업 이름 | 담당자 | 작업 이름 | 담당자 | 작업 이름 | 담당자 | 작업 이름 | 담당자 | 작업 이름 | 담당자 | 작업 이름 | 담당자 | 작업 이름
|  | 이기현, 윤희성 | 아이템 얼리엑세스 분량 구현 | 이기현, 윤희성 | 3스테이지까지 구현 (안의 hp는 임시 1000, 공격력은 10으로 고정) | 박도원 | 맵 아이콘, UI 아이콘 리소스 작업 | 이기현, 윤희성 | 튜토리얼 구현 | 이기현, 윤희성 | 안정화
|  | 김채연 | 얼리엑세스 이벤트 일러스트 리소스 작업 | 박도원 | 얼리엑세스 아이템 리소스 작업 | 이기현, 윤희성 | 몬스터 얼리엑세스 분량 구현 | 박도원 | 얼리엑세스 UI, 아이템, 몬스터, 일러스트 리소스 적용 | 박지수, 김채연, 박도원, 이기현, 윤희성 | 얼리엑세스 QA 1차
|  | 박지수 | 얼리엑세스 몬스터 리소스 작업 | 윤희성, 이기현 | 이벤트 얼리엑세스 분량 구현 | 이기현, 윤희성 | 업적 시스템, 명세 구현 | 김채연 | itch.io 사전작업 (번역/내용 작성)
|  |  |  | 박지수 | 발표자료 준비 | 박지수 | 3스테이지 기준값 잡기 | 박지수 | 얼리엑세스 TC 작성
|  |  |  | 김채연 | 튜토리얼 이미지 제작 | 이기현, 윤희성 | 변경 사항, 오류 수정
[6 empty] | 박지수 | 변경 사항 기획서 작성
23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29
담당자 | 작업 이름 | 담당자 | 작업 이름 | 담당자 | 작업 이름 | 담당자 | 작업 이름 | 담당자 | 작업 이름 | 담당자 | 작업 이름 | 담당자 | 작업 이름
|  | 이기현, 윤희성 | 게임 UI 수정(UI 명세서 참고) | 윤희성, 이기현 | 도감 구현 | 김채연 | 태그 조사 | 윤희성 | PV 리소스 보조 | 윤희성 | 구두 기획했던 것 리스트 작성
|  | 김채연 | 사운드 리소스 작업 | 김채연 | 파일, 문서 정리 | 윤희성 | itch.io 페이지 초안 작성, 자료조사 | 이기현 | 개발 폴리싱 | 박도원 | PV 제작
|  | 김채연 | 도감 기획서 작성 | 이기현, 윤희성 | 2차 UI 병합 | 김채연 | 썸네일 조사 | 김채연 | 썸네일 이미지 생성 | 김채연 | 디스크립션 페이지 gif 갈아끼기, 빌드 갈이끼기
|  | 박도원 | 연출 기획 | 윤희성, 이기현 | 2차 밸런싱 적용 | 박도원 | itch.io 자료 조사 후 itch.io 페이지에 희성님 디스크립션 업그레이드, 스샷 집어넣기 | 박지수 | 디스크립션 최종
|  | 이기현, 윤희성 | 브렌치 병합 수정 | 김채연, 박지수 | itch.io 시장조사 | 김채연 | 최종 발표 자료 초안
|  | 이기현, 윤희성, 박도원 | 연출 적용 | 박지수 | UI 수정 | 박도원 | 누락 아이템 리소스 제작
|  | 김채연 | 사운드 리소스 적용 | 김채연, 박지수, 박도원, 이기현, 윤희성 | 얼리엑세스 QA 2차 | 박지수 | PV 기획
|  | 박지수 | 얼리엑세스 밸런싱 |  |  | 이기현 | QA 수정 사항 수정(빌드 시점까지)
30 |  | 31 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
담당자 | 작업 이름 | 담당자 | 작업 이름 | 담당자 | 작업 이름 | 담당자 | 작업 이름 | 담당자 | 작업 이름 | 담당자 | 작업 이름 | 담당자 | 작업 이름
|  | 박지수 | 인터페이스 폴리싱 |  |  | 박지수 | 발표자료 초안 정리
[6 empty] | 윤희성 | 유튜브 관리, 업로드
[6 empty] | 박지수 | 발표 자료 제작
[6 empty] | 박도원 | 지표 사전 조사, 지표 모니터링, 대응
[6 empty] | 윤희성 | 구두 기획했던 것 기획서 작성
[6 empty] | 이기현 | 개발 폴리싱